# Về ABC

Công ty ABC (mẫu) là đơn vị cung cấp dịch vụ phát triển phần mềm và giải pháp AI (nội dung mẫu).

Đội ngũ chuyên gia AI, dữ liệu và kỹ sư phần mềm phục vụ khách hàng tại Việt Nam, Nhật Bản và quốc tế.

Thay đoạn này bằng giới thiệu chính thức của công ty.

# Đề xuất sơ bộ: Trợ lý hỏi đáp quy định nội bộ

## Bối cảnh

Nhân viên mất trung bình 2 ngày để nhận phản hồi về quy định nội bộ.

## Giải pháp đề xuất

Trợ lý hỏi đáp dùng RAG trên kho khoảng 800 văn bản, trả lời kèm trích dẫn.

## Effort dự kiến

| Giai đoạn | Ngày công |
| --- | --- |
| PoC | 10–15 |
| MVP | 30–50 |
| Production | 60–100 |

## Giả định

Văn bản ở dạng text, không cần OCR.

## Rủi ro

Trả lời sai điều khoản (mức 4): bắt buộc trích dẫn nguồn.

## Câu hỏi còn mở

Tần suất cập nhật văn bản?

## Dự án tương tự đã triển khai

Case study được phép trình bày (số liệu minh họa)

### Trợ lý hỏi đáp quy định nội bộ cho ngân hàng (giả lập)

Tài chính ngân hàng · Việt Nam · 2025 · 4 tháng

Thách thức: Nhân viên chi nhánh phải chờ phòng pháp chế trả lời câu hỏi về quy định.

Giải pháp: Hỏi đáp trên kho văn bản quy định, phân quyền theo phòng ban, lưu vết câu hỏi.

Kết quả: Giảm 70% câu hỏi gửi phòng pháp chế; Thời gian trả lời từ 2 ngày xuống vài giây

### Chatbot tra cứu tài liệu kỹ thuật cho nhà sản xuất thiết bị (giả lập)

Sản xuất · Nhật Bản · 2025 · 5 tháng

Thách thức: Kỹ sư bảo trì mất nhiều thời gian tìm thông tin trong hàng nghìn trang manual tiếng Nhật.

Giải pháp: Trợ lý RAG on-premise, trả lời kèm trích dẫn số trang, tích hợp vào cổng nội bộ.

Kết quả: Giảm 60% thời gian tra cứu; 85% câu trả lời được kỹ sư đánh giá đúng

## Phương pháp triển khai

Triển khai theo giai đoạn PoC → MVP → Production, mỗi giai đoạn có tiêu chí nghiệm thu rõ ràng.

Làm việc theo sprint 2 tuần, demo định kỳ với khách hàng; đánh giá chất lượng AI bằng bộ test chuẩn.

## Bảo mật & chất lượng

Quy trình bảo mật thông tin và quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn của công ty (nêu chứng chỉ thật tại đây).

Dữ liệu cá nhân được ẩn danh trước khi xử lý; có thể triển khai on-premise theo yêu cầu.

## Bảo hành & hỗ trợ

Bảo hành lỗi 3 tháng sau nghiệm thu (số liệu mẫu). Gói vận hành và cải tiến mô hình được báo giá riêng.

## Điều khoản & phạm vi loại trừ

Báo giá có hiệu lực 30 ngày, chưa gồm VAT, chi phí bản quyền phần mềm, phần cứng và hạ tầng của khách hàng.

Phạm vi ngoài các hạng mục nêu trong hồ sơ sẽ được thống nhất bằng yêu cầu thay đổi (change request).

# Phụ lục

Các bảng dưới đây được ScopeAI tính bằng code từ kết quả phân tích.

## A. Effort theo giai đoạn

Công thức: bảng chuẩn × 1 = × 1.0

| Giai đoạn | Ngày công | Đội ngũ | Bàn giao |
| --- | --- | --- | --- |
| PoC | 10–15 | AI engineer, Backend developer | Demo hỏi đáp trên 100 văn bản; Bộ câu hỏi đánh giá |
| MVP | 30–50 | AI engineer, Backend developer, Frontend developer, QA | Trợ lý hỏi đáp toàn bộ kho văn bản; Phân quyền theo phòng ban |
| Production | 60–100 | AI engineer, Backend developer, Frontend developer, QA, DevOps | Vận hành chính thức; Giám sát chất lượng câu trả lời |

Phạm vi KHÔNG bao gồm:

Ứng dụng di động native (iOS/Android)

Tích hợp hệ thống ERP hiện có chưa được liệt kê trong requirements

Di chuyển (migrate) toàn bộ dữ liệu lịch sử (chỉ nạp dữ liệu mẫu trong PoC)

## B. Thành phần kiến trúc

| Thành phần | Mục đích | Công nghệ |
| --- | --- | --- |
| Ingestion | Đọc Word/PDF, chia đoạn, gắn metadata điều khoản | Python, unstructured |
| Vector index | Lưu embedding để truy xuất đoạn liên quan | pgvector, OpenSearch |
| Chat API | Truy xuất + sinh câu trả lời kèm trích dẫn | FastAPI, LLM API |
| Web chat | Giao diện hỏi đáp cho nhân viên | React |

## C. WBS và lịch tổng thể

| ID | Giai đoạn | Đầu việc | Loại | Ngày công | Thời gian |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | PoC | Kick-off và quản lý PoC | PM | 2 | 19/10–20/10/2026 |
| 1.2 | PoC | Khảo sát dữ liệu & yêu cầu | BA | 2 | 19/10–20/10/2026 |
| 1.3 | PoC | Chuẩn bị dữ liệu mẫu | DATA | 2 | 21/10–22/10/2026 |
| 1.4 | PoC | Dựng prototype Chat API | AI | 2 | 21/10–21/10/2026 |
| 1.5 | PoC | Đánh giá kết quả PoC | AI | 2 | 21/10–21/10/2026 |
| 1.6 | PoC | Test và nghiệm thu PoC | QA | 2 | 23/10–26/10/2026 |
| 2.1 | MVP | Quản lý dự án MVP | PM | 5 | 28/10–03/11/2026 |
| 2.2 | MVP | Phân tích & thiết kế chi tiết | BA | 5 | 28/10–03/11/2026 |
| 2.3 | MVP | Chuẩn bị & làm sạch dữ liệu | DATA | 5 | 04/11–10/11/2026 |
| 2.4 | MVP | Xây dựng Chat API | AI | 5 | 04/11–06/11/2026 |
| 2.5 | MVP | Xây dựng Web chat | BE | 4 | 04/11–09/11/2026 |
| 2.6 | MVP | Giao diện người dùng | FE | 4 | 04/11–09/11/2026 |
| 2.7 | MVP | Bộ đánh giá chất lượng | AI | 4 | 04/11–05/11/2026 |
| 2.8 | MVP | Test và nghiệm thu MVP | QA | 4 | 11/11–16/11/2026 |
| 2.9 | MVP | Tài liệu và bàn giao | BA | 4 | 28/10–02/11/2026 |
| 3.1 | Production | Quản lý triển khai – đợt 1 | PM | 7 | 20/11–30/11/2026 |
| 3.2 | Production | Quản lý triển khai – đợt 2 | PM | 7 | 20/11–30/11/2026 |
| 3.3 | Production | Hardening & bảo mật – đợt 1 | INFRA | 7 | 01/12–09/12/2026 |
| 3.4 | Production | Hardening & bảo mật – đợt 2 | INFRA | 7 | 01/12–09/12/2026 |
| 3.5 | Production | Mở rộng Vector index – đợt 1 | BE | 7 | 01/12–09/12/2026 |
| 3.6 | Production | Mở rộng Vector index – đợt 2 | BE | 7 | 01/12–09/12/2026 |
| 3.7 | Production | Giám sát & vận hành – đợt 1 | INFRA | 7 | 01/12–09/12/2026 |
| 3.8 | Production | Giám sát & vận hành – đợt 2 | INFRA | 7 | 01/12–09/12/2026 |
| 3.9 | Production | UAT và nghiệm thu – đợt 1 | QA | 6 | 10/12–17/12/2026 |
| 3.10 | Production | UAT và nghiệm thu – đợt 2 | QA | 6 | 10/12–17/12/2026 |
| 3.11 | Production | Đào tạo & bàn giao – đợt 1 | BA | 6 | 20/11–27/11/2026 |
| 3.12 | Production | Đào tạo & bàn giao – đợt 2 | BA | 6 | 20/11–27/11/2026 |

| Milestone | Ngày | Thanh toán (mặc định) |
| --- | --- | --- |
| M1 – Kick-off | 19/10/2026 | 30% |
| M2 – Nghiệm thu PoC | 27/10/2026 | — |
| M3 – Nghiệm thu MVP | 19/11/2026 | 40% |
| M4 – Go-live | 05/01/2027 | 30% |

Ngoài phạm vi WBS:

Ứng dụng di động native (iOS/Android)

Tích hợp hệ thống ERP hiện có chưa được liệt kê trong requirements

Di chuyển (migrate) toàn bộ dữ liệu lịch sử (chỉ nạp dữ liệu mẫu trong PoC)

## D. Bảng đáp ứng yêu cầu

| Mã | Yêu cầu | Mức đáp ứng | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| FR-01 | Nhân viên đặt câu hỏi bằng tiếng Việt và nhận câu trả lời kèm trích dẫn điều khoản | Đáp ứng | Đáp ứng trong phạm vi giải pháp đề xuất. |
| FR-02 | Hiển thị đoạn văn bản gốc và số trang của nguồn trích dẫn | Đáp ứng | Đáp ứng trong phạm vi giải pháp đề xuất. |
| FR-03 | Quản trị viên tải lên, cập nhật, gỡ văn bản quy định | Đáp ứng | Đáp ứng trong phạm vi giải pháp đề xuất. |
| FR-04 | Phân quyền xem tài liệu theo phòng ban, tích hợp SSO hiện có | Đáp ứng một phần | Đáp ứng khi khách cung cấp API/quyền truy cập hệ thống liên quan. |
| FR-05 | Thống kê câu hỏi thường gặp theo tuần | Đáp ứng | Đáp ứng trong phạm vi giải pháp đề xuất. |
| FR-06 | Ứng dụng di động offline cho nhân viên hiện trường | Không đáp ứng | Ngoài phạm vi đề xuất (ứng dụng di động/offline). |
| FR-07 | Tích hợp vào kênh chat nội bộ qua API | Đáp ứng một phần | Đáp ứng khi khách cung cấp API/quyền truy cập hệ thống liên quan. |
| FR-08 | Dùng AI | Cần làm rõ | Yêu cầu quá ngắn, cần khách mô tả rõ hơn. |

## E. Báo giá sơ bộ – Trọn gói (Fixed price)

| Giai đoạn | Ngày công | Chi phí | Khoảng ước tính |
| --- | --- | --- | --- |
| PoC | 12.0 | 39.600.000 ₫ | 33.000.000 ₫ – 49.500.000 ₫ |
| MVP | 40.0 | 127.200.000 ₫ | 95.400.000 ₫ – 159.000.000 ₫ |
| Production | 80.0 | 240.600.000 ₫ | 180.450.000 ₫ – 300.750.000 ₫ |
| Dự phòng rủi ro 15% |  | 61.110.000 ₫ |  |
| Tổng (đã gồm dự phòng) |  | 468.510.000 ₫ | 355.178.000 ₫ – 585.638.000 ₫ |

| Mốc thanh toán | % | Số tiền |
| --- | --- | --- |
| Ký hợp đồng / kick-off | 30% | 140.553.000 ₫ |
| Nghiệm thu MVP | 40% | 187.404.000 ₫ |
| Go-live production | 30% | 140.553.000 ₫ |

Mô hình hợp đồng: Trọn gói (Fixed price).

Đơn giá theo vai trò là số giả lập trong bảng đơn giá, cần thay bằng đơn giá thật.

Ngày công = WBS 132 (PM đã nằm trong WBS).

Tỉ lệ làm onsite 0% (đơn giá onsite cao hơn offshore).

Dự phòng rủi ro 15% (cơ bản 10%, +5% cho mỗi rủi ro mức 4–5).

Chưa bao gồm thuế VAT, chi phí bản quyền phần mềm và phần cứng mua mới.

Chi phí vận hành/tháng (hạ tầng + LLM API) là ước tính, tính riêng.