## Slide 1
Đề xuất sơ bộ: Trợ lý hỏi đáp quy định nội bộ
Xây trợ lý hỏi đáp quy định nội bộ để nhân viên tra cứu nhanh, giảm tải cho phòng pháp chế.
2026-10-05 · Bản nháp – cần AI dev duyệt trước khi gửi khách
Tạo bởi ScopeAI

## Slide 2
Về ABC
Đề xuất sơ bộ: Trợ lý hỏi đáp quy định nội bộ
2
Công ty ABC (mẫu) là đơn vị cung cấp dịch vụ phát triển phần mềm và giải pháp AI (nội dung mẫu).
Đội ngũ chuyên gia AI, dữ liệu và kỹ sư phần mềm phục vụ khách hàng tại Việt Nam, Nhật Bản và quốc tế.
Thay đoạn này bằng giới thiệu chính thức của công ty.

## Slide 3
Bối cảnh & mục tiêu
Đề xuất sơ bộ: Trợ lý hỏi đáp quy định nội bộ
3
Xây trợ lý hỏi đáp quy định nội bộ để nhân viên tra cứu nhanh, giảm tải cho phòng pháp chế.
Hạng mục | Thông tin
Quy trình hiện tại | Nhân viên gửi email hỏi phòng pháp chế, trung bình 2 ngày mới có phản hồi.
Người dùng | Nhân viên chi nhánh, Phòng pháp chế
Nguồn dữ liệu | Khoảng 800 văn bản quy định nội bộ dạng Word và PDF
Ràng buộc | vietnamese_ui, cloud_allowed
Ngân sách / Thời hạn | Chưa rõ / Muốn có bản thử trong 2 tháng

## Slide 4
Tài liệu & dữ liệu khách cung cấp
Được phân tích bằng code trước khi đưa vào agent
Đề xuất sơ bộ: Trợ lý hỏi đáp quy định nội bộ
4
• 1 tài liệu: hien_trang.docx
• 8 requirement từ file Excel của khách
• Data mẫu lich_su_cau_hoi.csv: 420 dòng × 5 cột, độ sẵn sàng 4/5, 1 cột nghi PII
• Source code portal_noi_bo.zip: 34 dòng (JavaScript, Python); framework: Flask, React
Lưu ý về dữ liệu
• Có cột nghi chứa dữ liệu cá nhân, cần ẩn danh trước khi dùng.

## Slide 5
Hướng giải pháp đề xuất
Đề xuất sơ bộ: Trợ lý hỏi đáp quy định nội bộ
5
RAG – hỏi đáp trên tài liệu
Độ tự tin: Cao
Bài toán là hỏi đáp trên kho văn bản phi cấu trúc thay đổi theo thời gian và cần trích dẫn nguồn. RAG cho phép cập nhật tài liệu mà không phải huấn luyện lại model.
Hướng đã cân nhắc và loại | Lý do
Không cần AI (quy tắc / script) | Câu hỏi của nhân viên ở dạng ngôn ngữ tự nhiên đa dạng, không viết thành quy tắc được.
Fine-tune model | Văn bản thay đổi thường xuyên, fine-tune tốn kém và không cho trích dẫn nguồn.
AI Agent – tự động hóa nhiều bước | Không cần thực hiện hành động nhiều bước trên hệ thống khác.
Machine learning truyền thống | Không có bài toán dự đoán trên dữ liệu bảng.

## Slide 6
Kiến trúc hệ thống
Triển khai: Cloud
Đề xuất sơ bộ: Trợ lý hỏi đáp quy định nội bộ
6
Nhân viên
Văn bản Word/PDF
Web chat
Ingestion
Chat API
Vector index
LLM API

## Slide 7
Đánh giá khả thi & rủi ro
Khuyến nghị: Triển khai qua PoC
Đề xuất sơ bộ: Trợ lý hỏi đáp quy định nội bộ
7
4/5
Sẵn sàng dữ liệu
4/5
Khả thi kỹ thuật
4/5
Giá trị kinh doanh
Mức | Loại | Rủi ro | Giảm thiểu
4 | Độ chính xác | Trợ lý trả lời sai điều khoản dẫn tới áp dụng sai quy định. | Bắt buộc trích dẫn nguồn, hiển thị đoạn gốc và bộ test 100 câu hỏi chuẩn.
3 | Bảo mật | Một số văn bản chỉ dành cho cấp quản lý. | Lọc tài liệu theo quyền của người dùng khi truy xuất.
2 | Áp dụng | Nhân viên quen gửi email, ít dùng công cụ mới. | Tích hợp vào kênh chat nội bộ và đào tạo ngắn.

## Slide 8
Effort & đội ngũ
Khoảng gốc tính bằng code từ bảng effort chuẩn × hệ số điều chỉnh
Đề xuất sơ bộ: Trợ lý hỏi đáp quy định nội bộ
8
Bảng chuẩn RAG, không có hệ số điều chỉnh (× 1)
Giai đoạn | Ngày công | Đội ngũ | Bàn giao
PoC | 10–15 | AI engineer, Backend developer | Demo hỏi đáp trên 100 văn bản; Bộ câu hỏi đánh giá
MVP | 30–50 | AI engineer, Backend developer, Frontend developer, QA | Trợ lý hỏi đáp toàn bộ kho văn bản; Phân quyền theo phòng ban
Production | 60–100 | AI engineer, Backend developer, Frontend developer, QA, Dev… | Vận hành chính thức; Giám sát chất lượng câu trả lời
Phạm vi KHÔNG bao gồm: Ứng dụng di động native (iOS/Android); Tích hợp hệ thống ERP hiện có chưa được liệt kê t…; Di chuyển (migrate) toàn bộ dữ liệu lịch sử (chỉ…

## Slide 9
WBS – cấu trúc công việc
27 đầu việc · 132 ngày công
Đề xuất sơ bộ: Trợ lý hỏi đáp quy định nội bộ
9
ID | Giai đoạn | Đầu việc | Loại | Ngày công
1.1 | PoC | Kick-off và quản lý PoC | PM | 2
1.2 | PoC | Khảo sát dữ liệu & yêu cầu | BA | 2
1.3 | PoC | Chuẩn bị dữ liệu mẫu | Data engineer | 2
1.4 | PoC | Dựng prototype Chat API | AI engineer | 2
1.5 | PoC | Đánh giá kết quả PoC | AI engineer | 2
1.6 | PoC | Test và nghiệm thu PoC | QA / Test | 2
2.1 | MVP | Quản lý dự án MVP | PM | 5
2.2 | MVP | Phân tích & thiết kế chi tiết | BA | 5
2.3 | MVP | Chuẩn bị & làm sạch dữ liệu | Data engineer | 5
2.4 | MVP | Xây dựng Chat API | AI engineer | 5
2.5 | MVP | Xây dựng Web chat | Backend | 4
… và 16 đầu việc khác (xem file Excel).

## Slide 10
Timeline triển khai
19/10/2026 → 05/01/2027 · 57 ngày làm việc (đã gồm buffer), tính bằng code từ WBS
Đề xuất sơ bộ: Trợ lý hỏi đáp quy định nội bộ
10
19/10
26/10
02/11
09/11
16/11
23/11
30/11
07/12
14/12
21/12
28/12
04/01
1.1 Kick-off và quản lý PoC
1.2 Khảo sát dữ liệu & yêu cầu
1.3 Chuẩn bị dữ liệu mẫu
1.4 Dựng prototype Chat API
1.5 Đánh giá kết quả PoC
1.6 Test và nghiệm thu PoC
2.1 Quản lý dự án MVP
2.2 Phân tích & thiết kế chi tiết
2.3 Chuẩn bị & làm sạch dữ liệu
2.4 Xây dựng Chat API
2.5 Xây dựng Web chat
2.6 Giao diện người dùng
2.7 Bộ đánh giá chất lượng
2.8 Test và nghiệm thu MVP
M1 · 30%
M2
M3 · 40%
M4 · 30%
PoC
MVP
Production

## Slide 11
Đội ngũ dự án
Vai trò, công việc chính và ngày công theo WBS
Đề xuất sơ bộ: Trợ lý hỏi đáp quy định nội bộ
11
Vai trò | Công việc chính | Ngày công
DevOps / Hạ tầng | Hardening & bảo mật – đợt 1; Hardening & bảo mật – đợt 2 | 28
BA | Đào tạo & bàn giao – đợt 1; Đào tạo & bàn giao – đợt 2 | 23
PM | Quản lý triển khai – đợt 1; Quản lý triển khai – đợt 2 | 21
QA / Test | UAT và nghiệm thu – đợt 1; UAT và nghiệm thu – đợt 2 | 18
Backend | Mở rộng Vector index – đợt 1; Mở rộng Vector index – đợt 2 | 18
AI engineer | Xây dựng Chat API; Bộ đánh giá chất lượng | 13
Data engineer | Chuẩn bị & làm sạch dữ liệu; Chuẩn bị dữ liệu mẫu | 7
Frontend | Giao diện người dùng | 4

## Slide 12
Đáp ứng yêu cầu của khách
8 requirement được đánh giá từng dòng
Đề xuất sơ bộ: Trợ lý hỏi đáp quy định nội bộ
12
4
Đáp ứng
2
Đáp ứng một phần
1
Không đáp ứng
1
Cần làm rõ
Mã | Yêu cầu | Mức đáp ứng | Ghi chú
FR-04 | Phân quyền xem tài liệu theo phòng ban, tích hợp SSO hiện có | Đáp ứng một phần | Đáp ứng khi khách cung cấp API/quyền truy cập hệ thống liên quan.
FR-06 | Ứng dụng di động offline cho nhân viên hiện trường | Không đáp ứng | Ngoài phạm vi đề xuất (ứng dụng di động/offline).
FR-07 | Tích hợp vào kênh chat nội bộ qua API | Đáp ứng một phần | Đáp ứng khi khách cung cấp API/quyền truy cập hệ thống liên quan.
FR-08 | Dùng AI | Cần làm rõ | Yêu cầu quá ngắn, cần khách mô tả rõ hơn.

## Slide 13
Dự án tương tự đã triển khai
Case study được phép trình bày (số liệu minh họa)
Đề xuất sơ bộ: Trợ lý hỏi đáp quy định nội bộ
13
Trợ lý hỏi đáp quy định nội bộ cho ngân hàng (giả lập)
Tài chính ngân hàng · Việt Nam · 2025
Thách thức
Nhân viên chi nhánh phải chờ phòng pháp chế trả lời câu hỏi về quy định.
Giải pháp
Hỏi đáp trên kho văn bản quy định, phân quyền theo phòng ban, lưu vết câu hỏi.
Kết quả
• Giảm 70% câu hỏi gửi phòng pháp chế
• Thời gian trả lời từ 2 ngày xuống vài giây
Chatbot tra cứu tài liệu kỹ thuật cho nhà sản xuất thiết bị (giả lập)
Sản xuất · Nhật Bản · 2025
Thách thức
Kỹ sư bảo trì mất nhiều thời gian tìm thông tin trong hàng nghìn trang manual tiếng Nhật.
Giải pháp
Trợ lý RAG on-premise, trả lời kèm trích dẫn số trang, tích hợp vào cổng nội bộ.
Kết quả
• Giảm 60% thời gian tra cứu
• 85% câu trả lời được kỹ sư đánh giá đúng

## Slide 14
Chi phí dự kiến (ước tính sơ bộ)
Trọn gói (Fixed price) · Tính bằng code: ngày công theo WBS × đơn giá theo vai trò · Chưa gồm VAT
Đề xuất sơ bộ: Trợ lý hỏi đáp quy định nội bộ
14
Giai đoạn | Ngày công | Chi phí | Khoảng ước tính
PoC | 12.0 | 39.600.000 ₫ | 33.000.000 ₫ – 49.500.000 ₫
MVP | 40.0 | 127.200.000 ₫ | 95.400.000 ₫ – 159.000.000 ₫
Production | 80.0 | 240.600.000 ₫ | 180.450.000 ₫ – 300.750.000 ₫
Dự phòng rủi ro 15% |  | 61.110.000 ₫ | 
Tổng (đã gồm dự phòng) | 132.0 | 468.510.000 ₫ | 355.178.000 ₫ – 585.638.000 ₫
Vận hành / tháng (ước tính)
15.000.000 ₫
Mốc thanh toán
• Ký hợp đồng / kick-off: 30% · 140.553.000 ₫
• Nghiệm thu MVP: 40% · 187.404.000 ₫
• Go-live production: 30% · 140.553.000 ₫
• Mô hình hợp đồng: Trọn gói (Fixed price).
• Đơn giá theo vai trò là số giả lập trong bảng đơn giá, cần thay bằng đơn giá thật.
• Ngày công = WBS 132 (PM đã nằm trong WBS).
• Tỉ lệ làm onsite 0% (đơn giá onsite cao hơn offshore).

## Slide 15
Phương pháp, chất lượng & điều khoản
Đề xuất sơ bộ: Trợ lý hỏi đáp quy định nội bộ
15
Phương pháp triển khai
Triển khai theo giai đoạn PoC → MVP → Production, mỗi giai đoạn có tiêu chí nghiệm thu rõ ràng.
Làm việc theo sprint 2 tuần, demo định kỳ với khách hàng; đánh giá chất lượng AI bằng bộ test chuẩn.
Bảo mật & chất lượng
Quy trình bảo mật thông tin và quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn của công ty (nêu chứng chỉ thật tại đây).
Dữ liệu cá nhân được ẩn danh trước khi xử lý; có thể triển khai on-premise theo yêu cầu.
Bảo hành & hỗ trợ
Bảo hành lỗi 3 tháng sau nghiệm thu (số liệu mẫu). Gói vận hành và cải tiến mô hình được báo giá riêng.
Điều khoản & phạm vi loại trừ
Báo giá có hiệu lực 30 ngày, chưa gồm VAT, chi phí bản quyền phần mềm, phần cứng và hạ tầng của khách hàng.
Phạm vi ngoài các hạng mục nêu trong hồ sơ sẽ được thống nhất bằng yêu cầu thay đổi (change request).

## Slide 16
Giả định & câu hỏi cần khách xác nhận
Đề xuất sơ bộ: Trợ lý hỏi đáp quy định nội bộ
16
Giả định
• Văn bản ở dạng text, không phải bản scan cần OCR
Câu hỏi mở
• Các văn bản quy định được cập nhật bao lâu một lần và ai là người cập nhật?
• Câu trả lời có bắt buộc kèm trích dẫn điều khoản và số trang không?
• Công ty đang dùng hệ thống đăng nhập tập trung (SSO) nào?

## Slide 17
Bước tiếp theo
Triển khai qua PoC
Đề xuất sơ bộ: Trợ lý hỏi đáp quy định nội bộ
17
1
Thống nhất mục tiêu và tiêu chí đánh giá PoC
2
Khách cung cấp dữ liệu mẫu đại diện
3
Chạy PoC, đánh giá kết quả rồi quyết định MVP