## Q&A
No | Category | Question | Why we ask | Priority | Blocking | Customer answer | Status
1 | data | Các văn bản quy định được cập nhật bao lâu một lần và ai là người cập nhật? | Quyết định cơ chế đồng bộ và đánh chỉ mục lại tài liệu. | Mid | No |  | Open
2 | accuracy | Câu trả lời có bắt buộc kèm trích dẫn điều khoản và số trang không? | Ảnh hưởng thiết kế phần hiển thị nguồn và cách chia đoạn tài liệu. | Mid | No |  | Open
3 | integration | Công ty đang dùng hệ thống đăng nhập tập trung (SSO) nào? | Xác định effort tích hợp phân quyền theo phòng ban. | Mid | No |  | Open

## WBS
ID | Phase | Task | Sub-task | Type | Priority | Estimate (MD) | Depends on | Deliverable | Note
1 | PoC | Giai đoạn PoC
1.1 | PoC | Kick-off và quản lý PoC
1.1.1 | PoC |  | Kick-off và quản lý PoC – phần 1 | PM | Mid | 5 |  | Kết quả: kick-off và quản lý poc
1.1.2 | PoC |  | Kick-off và quản lý PoC – phần 2 | PM | Mid | 4 |  | Kết quả: kick-off và quản lý poc
1.2 | PoC | Khảo sát dữ liệu & yêu cầu
1.2.1 | PoC |  | Khảo sát dữ liệu & yêu cầu – phần 1 | BA | Mid | 5 |  | Kết quả: khảo sát dữ liệu & yêu cầu
1.2.2 | PoC |  | Khảo sát dữ liệu & yêu cầu – phần 2 | BA | Mid | 4 |  | Kết quả: khảo sát dữ liệu & yêu cầu
1.3 | PoC | Chuẩn bị dữ liệu mẫu |  |  |  |  | 1.2
1.3.1 | PoC |  | Chuẩn bị dữ liệu mẫu – phần 1 | DATA | Mid | 4 |  | Kết quả: chuẩn bị dữ liệu mẫu | data_prep
1.3.2 | PoC |  | Chuẩn bị dữ liệu mẫu – phần 2 | DATA | Mid | 4 |  | Kết quả: chuẩn bị dữ liệu mẫu | data_prep
1.4 | PoC | Dựng prototype Chat API |  |  |  |  | 1.2
1.4.1 | PoC |  | Dựng prototype Chat API – phần 1 | AI | High | 4 |  | Kết quả: dựng prototype chat api
1.4.2 | PoC |  | Dựng prototype Chat API – phần 2 | AI | High | 4 |  | Kết quả: dựng prototype chat api
1.5 | PoC | Đánh giá kết quả PoC |  |  |  |  | 1.2
1.5.1 | PoC |  | Đánh giá kết quả PoC – phần 1 | AI | High | 4 |  | Kết quả: đánh giá kết quả poc | evaluation
1.5.2 | PoC |  | Đánh giá kết quả PoC – phần 2 | AI | High | 4 |  | Kết quả: đánh giá kết quả poc | evaluation
1.6 | PoC | Test và nghiệm thu PoC |  |  |  |  | 1.3, 1.4, 1.5
1.6.1 | PoC |  | Test và nghiệm thu PoC – phần 1 | QA | High | 4 |  | Kết quả: test và nghiệm thu poc
1.6.2 | PoC |  | Test và nghiệm thu PoC – phần 2 | QA | High | 4 |  | Kết quả: test và nghiệm thu poc
| PoC | Total PoC
2 | MVP | Giai đoạn MVP
2.1 | MVP | Quản lý dự án MVP |  |  |  |  | 1.6
2.1.1 | MVP |  | Quản lý dự án MVP – phần 1 | PM | Mid | 9 |  | Kết quả: quản lý dự án mvp
2.1.2 | MVP |  | Quản lý dự án MVP – phần 2 | PM | Mid | 8 |  | Kết quả: quản lý dự án mvp
2.2 | MVP | Phân tích & thiết kế chi tiết
2.2.1 | MVP |  | Phân tích & thiết kế chi tiết – phần 1 | BA | Mid | 9 |  | Kết quả: phân tích & thiết kế chi tiết
2.2.2 | MVP |  | Phân tích & thiết kế chi tiết – phần 2 | BA | Mid | 8 |  | Kết quả: phân tích & thiết kế chi tiết
2.3 | MVP | Chuẩn bị & làm sạch dữ liệu |  |  |  |  | 2.2
2.3.1 | MVP |  | Chuẩn bị & làm sạch dữ liệu – phần 1 | DATA | Mid | 9 |  | Kết quả: chuẩn bị & làm sạch dữ liệu | data_prep
2.3.2 | MVP |  | Chuẩn bị & làm sạch dữ liệu – phần 2 | DATA | Mid | 8 |  | Kết quả: chuẩn bị & làm sạch dữ liệu | data_prep
2.4 | MVP | Xây dựng Chat API |  |  |  |  | 2.2
2.4.1 | MVP |  | Xây dựng Chat API – phần 1 | AI | High | 9 |  | Kết quả: xây dựng chat api
2.4.2 | MVP |  | Xây dựng Chat API – phần 2 | AI | High | 8 |  | Kết quả: xây dựng chat api
2.5 | MVP | Xây dựng Web chat |  |  |  |  | 2.2
2.5.1 | MVP |  | Xây dựng Web chat – phần 1 | BE | Mid | 9 |  | Kết quả: xây dựng web chat | integration
2.5.2 | MVP |  | Xây dựng Web chat – phần 2 | BE | Mid | 8 |  | Kết quả: xây dựng web chat | integration
2.6 | MVP | Giao diện người dùng |  |  |  |  | 2.2
2.6.1 | MVP |  | Giao diện người dùng – phần 1 | FE | Mid | 9 |  | Kết quả: giao diện người dùng
2.6.2 | MVP |  | Giao diện người dùng – phần 2 | FE | Mid | 8 |  | Kết quả: giao diện người dùng
2.7 | MVP | Bộ đánh giá chất lượng |  |  |  |  | 2.2
2.7.1 | MVP |  | Bộ đánh giá chất lượng – phần 1 | AI | High | 8 |  | Kết quả: bộ đánh giá chất lượng | evaluation
2.7.2 | MVP |  | Bộ đánh giá chất lượng – phần 2 | AI | High | 8 |  | Kết quả: bộ đánh giá chất lượng | evaluation
2.8 | MVP | Test và nghiệm thu MVP |  |  |  |  | 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7
2.8.1 | MVP |  | Test và nghiệm thu MVP – phần 1 | QA | High | 8 |  | Kết quả: test và nghiệm thu mvp
2.8.2 | MVP |  | Test và nghiệm thu MVP – phần 2 | QA | High | 8 |  | Kết quả: test và nghiệm thu mvp
2.9 | MVP | Tài liệu và bàn giao
2.9.1 | MVP |  | Tài liệu và bàn giao – phần 1 | BA | Mid | 8 |  | Kết quả: tài liệu và bàn giao | documentation
2.9.2 | MVP |  | Tài liệu và bàn giao – phần 2 | BA | Mid | 8 |  | Kết quả: tài liệu và bàn giao | documentation
| MVP | Total MVP
3 | Production | Production
3.1 | Production | Quản lý triển khai – đợt 1 |  | PM | Mid | 7 | 2.8 | Kết quả: quản lý triển khai – đợt 1
3.2 | Production | Quản lý triển khai – đợt 2 |  | PM | Mid | 7 |  | Kết quả: quản lý triển khai – đợt 2
3.3 | Production | Hardening & bảo mật – đợt 1 |  | INFRA | Mid | 7 | 3.2 | Kết quả: hardening & bảo mật – đợt 1 | security
3.4 | Production | Hardening & bảo mật – đợt 2 |  | INFRA | Mid | 7 | 3.2 | Kết quả: hardening & bảo mật – đợt 2 | security
3.5 | Production | Mở rộng Vector index – đợt 1 |  | BE | Mid | 7 | 3.2 | Kết quả: mở rộng vector index – đợt 1
3.6 | Production | Mở rộng Vector index – đợt 2 |  | BE | Mid | 7 | 3.2 | Kết quả: mở rộng vector index – đợt 2
3.7 | Production | Giám sát & vận hành – đợt 1 |  | INFRA | Mid | 7 | 3.2 | Kết quả: giám sát & vận hành – đợt 1
3.8 | Production | Giám sát & vận hành – đợt 2 |  | INFRA | Mid | 7 | 3.2 | Kết quả: giám sát & vận hành – đợt 2
3.9 | Production | UAT và nghiệm thu – đợt 1 |  | QA | High | 6 | 3.5, 3.6 | Kết quả: uat và nghiệm thu – đợt 1
3.10 | Production | UAT và nghiệm thu – đợt 2 |  | QA | High | 6 | 3.5, 3.6 | Kết quả: uat và nghiệm thu – đợt 2
3.11 | Production | Đào tạo & bàn giao – đợt 1 |  | BA | Mid | 6 |  | Kết quả: đào tạo & bàn giao – đợt 1 | documentation
3.12 | Production | Đào tạo & bàn giao – đợt 2 |  | BA | Mid | 6 |  | Kết quả: đào tạo & bàn giao – đợt 2 | documentation
| Production | Total Production
Grand total

## Summary
Phase | AI | BE | FE | QA | BA | PM | INFRA | DATA | Total
PoC
MVP
Production
Total
Assumptions
• WBS sinh bởi mock LLM.
Out of scope
• Ứng dụng di động native (iOS/Android)
• Tích hợp hệ thống ERP hiện có chưa được liệt kê trong requirements
• Di chuyển (migrate) toàn bộ dữ liệu lịch sử (chỉ nạp dữ liệu mẫu trong PoC)

## Master Schedule
ID | Task | Phase | Start | End | Days | 26/10 | 02/11 | 09/11 | 16/11 | 23/11 | 30/11 | 07/12 | 14/12 | 21/12 | 28/12 | 04/01 | 11/01 | 18/01 | 25/01 | 01/02 | 08/02 | 15/02 | 22/02 | 01/03 | 08/03 | 15/03 | 22/03 | 29/03 | 05/04
| PoC | PoC | 2026-10-26 | 2026-12-03 | 29
1.1 | Kick-off và quản lý PoC | PoC | 2026-10-26 | 2026-11-05 | 9
1.2 | Khảo sát dữ liệu & yêu cầu | PoC | 2026-10-26 | 2026-11-05 | 9
1.3 | Chuẩn bị dữ liệu mẫu | PoC | 2026-11-06 | 2026-11-17 | 8
1.4 | Dựng prototype Chat API | PoC | 2026-11-06 | 2026-11-11 | 4
1.5 | Đánh giá kết quả PoC | PoC | 2026-11-06 | 2026-11-11 | 4
1.6 | Test và nghiệm thu PoC | PoC | 2026-11-18 | 2026-11-27 | 8
M1 | Kick-off (30%) | PoC | 2026-10-26 | 2026-10-26 | 0 | ◆
M2 | Nghiệm thu PoC | PoC | 2026-12-03 | 2026-12-03 | 0 | [5 empty] | ◆
| MVP | MVP | 2026-12-04 | 2027-02-23 | 58
2.1 | Quản lý dự án MVP | MVP | 2026-12-04 | 2026-12-28 | 17
2.2 | Phân tích & thiết kế chi tiết | MVP | 2026-12-04 | 2026-12-28 | 17
2.3 | Chuẩn bị & làm sạch dữ liệu | MVP | 2026-12-29 | 2027-01-20 | 17
2.4 | Xây dựng Chat API | MVP | 2026-12-29 | 2027-01-08 | 9
2.5 | Xây dựng Web chat | MVP | 2026-12-29 | 2027-01-20 | 17
2.6 | Giao diện người dùng | MVP | 2026-12-29 | 2027-01-20 | 17
2.7 | Bộ đánh giá chất lượng | MVP | 2026-12-29 | 2027-01-07 | 8
2.8 | Test và nghiệm thu MVP | MVP | 2027-01-21 | 2027-02-11 | 16
2.9 | Tài liệu và bàn giao | MVP | 2026-12-04 | 2026-12-25 | 16
M3 | Nghiệm thu MVP (40%) | MVP | 2027-02-23 | 2027-02-23 | 0 | [17 empty] | ◆
| Production | Production | 2027-02-24 | 2027-04-09 | 33
3.1 | Quản lý triển khai – đợt 1 | Production | 2027-02-24 | 2027-03-04 | 7
3.2 | Quản lý triển khai – đợt 2 | Production | 2027-02-24 | 2027-03-04 | 7
3.3 | Hardening & bảo mật – đợt 1 | Production | 2027-03-05 | 2027-03-15 | 7
3.4 | Hardening & bảo mật – đợt 2 | Production | 2027-03-05 | 2027-03-15 | 7
3.5 | Mở rộng Vector index – đợt 1 | Production | 2027-03-05 | 2027-03-15 | 7
3.6 | Mở rộng Vector index – đợt 2 | Production | 2027-03-05 | 2027-03-15 | 7
3.7 | Giám sát & vận hành – đợt 1 | Production | 2027-03-05 | 2027-03-15 | 7
3.8 | Giám sát & vận hành – đợt 2 | Production | 2027-03-05 | 2027-03-15 | 7
3.9 | UAT và nghiệm thu – đợt 1 | Production | 2027-03-16 | 2027-03-23 | 6
3.10 | UAT và nghiệm thu – đợt 2 | Production | 2027-03-16 | 2027-03-23 | 6
3.11 | Đào tạo & bàn giao – đợt 1 | Production | 2027-02-24 | 2027-03-03 | 6
3.12 | Đào tạo & bàn giao – đợt 2 | Production | 2027-02-24 | 2027-03-03 | 6
M4 | Go-live (30%) | Production | 2027-04-09 | 2027-04-09 | 0 | [23 empty] | ◆